Приложение №1 к распоряжению

Главы поселения № 6-р от 11.03.2015г.

ПЛАН

мероприятий по борьбе с наводнением   в период

весеннего паводка на территории Новомариинского

сельского поселения на 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Произвести очистку крыш, вывоз снега с дорог и улиц | март апрель | Руководители предприятий, администрация |
| 2. | Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Куендат в д. Верх Куендат | с 01.04.2015г. | Позняк Е.А. Кустова В.В. |
| 3. | Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., конт. тел.) для оказания помощи (спасения) нуждающимся людям, находящимся в паводкоопасной зоне, их оснащение исходя из предстоящих задач. | до 20.03.2015г. | Позняк Е.А. |
| 4. | Организовать сбор данных за состоянием уровня воды на р. Куендат и доведение информации до ГУ МЧС России по Томской области. | с 01.04.2015г. | Кустова В.В. |
| 5. | Создать необходимое количество ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | 01.04.2015г. | Чигажов С.Л. |
| 6. | Создать необходимый запас медикаментов и других расходных материалов. | до 20 марта | Потапенко Т.А. |
| 7. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т.п.) | 20.03.2015 | Беляев И.А. |
| 8. | Информировать население о паводковой обстановке | в течение весеннего паводка | Кустова В.В. |
| 9. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб. | До 01.04.2015г. | Кустова В.В. |
| 10. | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Новомариинского сельского поселения попадающих в зону вероятного затопления. | До 01.04.2015г. | Кустова В.В. |
| 11. | Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и организации тушения пожаров, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. Проверить их готовность в ходе специальных учений. | До 20.03.2015г. | Кустова В.В. |
| 12. | Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях. | До 04.04.2015г. | начальник Первомайской РЭС, филиала ВЭС ОАО ТРК (Горовой С.А.) (по согласованию). |
| 13. | В населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, провести мероприятия по защите источников питьевого водоснабжения. При необходимости создать запас питьевой воды. | До 04.04.2015г. | Кустова В.В. |
| 14. | Организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся о мерах безопасности в период паводка, сделав акцент на: - присутствие детей в зонах резкого подтопления в поймах водоемов; - нахождение вблизи береговых обрушений; - недопущение выхода на лед в период весеннего ледохода. | До 20.03.2015г. | Скирточенко И.А. |

Приложение №2 к распоряжению

Главы поселения № 6-р от 11.03.2015г.

Состав сил и средств Новомариинского сельского поселения,

привлекаемых для выполнения противопожарных  мероприятий, проведения спасательных и

аварийно-восстановительных работ в пожароопасный период 2015г.

| №п/п | Наименование Подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность ФИО Руководителя, телефон | Тел. Диспетчера(код) | Техника(марка,кол-во) | Другие материальные средства | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав | Автомо бильная | инженерная |  |  |
| 1 | Специальное АСФ для ликвидации ЧС на ЛЭП | Горовой С.А.89138088912 | (838245)2-22-37 | 3 | УАЗ-1 |  | Электростанции переносные 1-2 кВт | Новомариинское с/п |
| 2 | Формирование для ликвидации ЧС на дорогах и мостах : -ДРСУ (федер., с.Первомайское) | Филатов В.В. (838245)2-28-07 Полупанов А.В. 89631930980 | (838245)2-26-08 | 8 | УАЗ-1 | Автогрейдер-1 | Электростанции переносные 1-2 кВт | Новомариинское с/п |
| 3 | Пожарный пост( п.Орехово) | Зезюля В.Г 89016097694 |  | 5 | АЦ-40 |  | Электростанции переносные 1 кВт | Новомариинское с/п |
| 8 | Добровольная пожарная команда д.Калиновка | Кондратович Анатолий Григорьевич 2-42-59 |  | 2 |  |  | Лопаты, топоры, ломы, , вёдра | д.Калиновка |
| 9 | Добровольная пожарная дружина С.Новомариинка | Беляев Игорь Александрович 35-1-10 |  | 5 | Авторазливочная станция АРС-14 |  | Лопаты, топоры, ломы, ведра | с. Новомариинка |
| 11 | Добровольная пожарная команда д.Туендат | Заскалкин Владимир Михайлович |  | 4 |  |  | Лопаты, топоры, ломы, РЛО, вёдра | д.Туендат |
| 12 | Добровольная пожарная команда д. Вверх-Куендат | Заскалкин Владимир Михайлович |  | 2 |  |  | Лопаты, топоры, ломы, ведра | д.Вверх-Куендат |

Приложение №3 к распоряжению

Главы поселения № 6-р от 11.03.2015г.

ПЛАН

привлечения предприятий и выделяемой ими техники

для организации пропуска весенних паводковых вод

ДРСУ

Трактор «Беларусь»МТЗ-82-1

Автомобиль ММЗ -555 -1

Трактор ДТ-75-1

Автогрейдер-1

Администрация Новомариинского сельского поселения

Зил-131-1

ООО ЛПО «Томлесдрев»

Грейдозер К-701

Примечание: В случае возможного затопления тяжелая

техника используется для уборки снега, отвода паводковых вод,

а также вывозки снега из мест затопления.